## Slide 1
Автор: Медведева Е.В.
Проект
«Оптимизация оформления и размещения стендовой информации для родителей (законных представителей)»

## Slide 2
Паспорт проекта «Оптимизация оформления и размещения стендовой информации для родителей (законных представителей)»

## Slide 3
Команда проекта
Медведева Елена Викторовна ст. воспитатель – руководитель проекта
Черевко Олеся Владимировна
педагог - психолог
Третьякова Ольга Евгеньевна
воспитатель
Никитина Барно Тохировна
учитель - логопед
Голосова Евгения Геннадьевна
воспитатель
Ляй Ирина Алексеевна
воспитатель
Трифонова Юлия Петровна
воспитатель
Ушакова Светлана Юрьевна
воспитатель
Харченко Ирина Анатольевна
воспитатель
Мешкова Надежда Юрьевна
воспитатель
Моргачева Мария Сергеевна
воспитатель

## Slide 4: Цели и единицы измерений
Цель: Сокращение времени педагогических работников ДОУ на оформление и размещение стендовой информации для родителей (законных представителей). | 
Единица измерения: минуты | 
Было: Минимально: 210 мин. Максимально: 300 мин. | Стало: Минимально: 35 мин. Максимально: 50 мин.

## Slide 5
Карта текущего состояния процесса

## Slide 6: Карта текущего состояния процесса Оформление и размещение для родителей (законных представителей) одного консультативного материала
1 шаг | 2 шаг | 3 шаг | 4 шаг | 5 шаг
Выбор темы консультативного материала для родителей (законных представителей) | Разработка консультативного материала для родителей (законных представителей) | Оформление консультативного материала для родителей (законных представителей) | Распечатка консультативного материала для родителей (законных представителей) | Размещение консультативного материала для родителей (законных представителей) на стенде
30 мин. | 140-200 мин. | 25-50 мин. | 10-15 мин. | 5 мин.

## Slide 7: Карта текущего состояния процесса
 | Перечень потерь/проблем
1 | Большая трата времени на оформление и размещение стендовой информации для родителей (законных представителей)
2 | Отсутствие годового перспективного планирования по размещению консультативного материала для родителей (законных представителей)
3 | Отсутствие архива консультативных материалов для родителей (законных представителей)
4 | Отсутствие электронного архива консультативных материалов для родителей (законных представителей)

## Slide 8
Пирамида проблем
регион
муниципалитет
МАДОУ №19
 | Проблемы ДОУ
1 | Нет методических рекомендаций по правильному оформлению консультативных материалов для родителей (законных представителей)
2 | Отсутствие перспективных планов по размещению консультативных материалов для родителей (законных представителей) на учебный год
3 | Отсутствие единого электронного архива консультативных материалов для родителей (законных представителей)
4 | Отсутствие единого архива распечатанных (готовых к использованию )консультативных материалов для родителей (законных представителей)

## Slide 9
Анализ проблем
 | проблема | причина | Решение проблемы | период
1 | Нет методических рекомендаций по правильному оформлению консультативных материалов для родителей (законных представителей) | Педагогические работники оформляют консультативные материалы для родителей (законных представителей) на свое усмотрение | Разработать методические рекомендации по оформлению стендовой информации для родителей (законных представителей) | С 01.02.2023 по 28.02.2023
2 | Отсутствие перспективных планов по размещению консультативных материалов для родителей (законных представителей) на учебный год | Педагоги в каждой группе составляют только перспективный план по работе с родителями (законными представителями) | Создать перспективный план размещения консультативных материалов по каждому возрастному дошкольному этапу на учебный год (воспитатели и специалисты ДОУ) | С 15.02.2023 по 31.03.2023
3 | Отсутствие единого электронного архива консультативных материалов для родителей (законных представителей) | Консультативные материалы для родителей (законных представителей) расположены в разных местах (методический кабинет, группа, кабинеты специалистов) | Создать единую электронную папку с консультативным материалом для родителей (законных представителей) и разместить ее в папке «Сеть ДОУ19» | С 01.04.2023 – 31.08.2023
4 | Отсутствие единого архива распечатанных (готовых к использованию) консультативных материалов для родителей (законных представителей) | При создании единой электронной папки у педагогов нет возможности быстро распечатать и разместить консультативный материал на стендах для родителей (законных представителей) | Создать в ДОУ единый архив распечатанных консультативных материалов для быстрого размещения на стендах для родителей (законных представителей) | С 01.04.2023 по 29.09.2023

## Slide 10
1 шаг | 2 шаг | 3 шаг | 4 шаг | 5 шаг
Выбор темы консультативного материала для родителей (законных представителей) | Разработка консультативного материала для родителей (законных представителей) | Оформление консультативного материала для родителей (законных представителей) | Распечатка консультативного материала для родителей (законных представителей) | Размещение консультативного материала для родителей (законных представителей) на стенде
30 мин. | 140-200 мин. | 25-50 мин. | 10-15 мин. | 5 мин.
Карта целевого состояния процесса
Индикатор улучшений
1. Разработан консультативный материал для родителей (законных представителей)
2. Консультативный материал оформлен в соответствии с методическими рекомендациями
3. Распечатанный консультативный материал находится в едином архиве и хранится в методическом кабинете ДОУ
4. Для педагогов доступен электронный архив консультативных материалов
5. Разработан перспективный план на учебный год по размещению консультативного материала для родителей (законных представителей )

## Slide 11
План мероприятий по устранению проблем
мероприятие | исполнитель | сроки | исполнение
1. Разработка перспективных планов на учебный год по размещению консультативных материалов для родителей (законных представителей) | Творческая группа проекта | С 15.02.2023 по 31.03.2023 | 31.03.2023
2. Разработка методических рекомендаций по правильному оформлению консультативных материалов для родителей (законных представителей) | Старший воспитатель Медведева Е.В. | С 01.02.2023 по 28.02.2023 | 28.02.2023 выполнено
3. Создание единого электронного архива консультативных материалов для родителей (законных представителей) | Творческая группа проекта | С 01.04.2023 – 31.08.2023 | 31.08.2023
4. Создание единого архива распечатанных (готовых к использованию) консультативных материалов для родителей (законных представителей) | Творческая группа проекта | С 01.04.2023 по 29.09.2023 | 29.09.2023

## Slide 12: Достигнутые результаты
Наименование цели, единицы измерения | Текущий показатель | Целевой показатель | Планируемый результат, эффект
Сокращение времени педагогических работников ДОУ на оформление и размещение стендовой информации для родителей (законных представителей) | 210 мин. | 35 мин. | Сокращение времени педагогических работников ДОУ на оформление и размещение стендовой информации для родителей (законных представителей)
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 240 | 120
Эффект на 73,5%

## Slide 13: Достигнутые результаты
Разработаны перспективные планы на учебный год по размещению консультативных материалов для родителей (законных представителей)

## Slide 14: Достигнутые результаты
Разработаны методические рекомендации по правильному оформлению консультативных материалов для родителей (законных представителей)

## Slide 15: Достигнутые результаты
Создан единый электронный архив консультативных материалов для родителей (законных представителей)

## Slide 16: Достигнутые результаты
Создан единый архив распечатанных (готовых к использованию) консультативных материалов для родителей (законных представителей)

## Slide 17
Спасибо
за внимание!